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«УТВЕРЖДАЮ»

	
	И.о. Руководителя проекта


	
	                          С.А. Еремин

	
	

	
	«29» июля 2026



ПРОТОКОЛ № 28-ОС/ДТУ2026

оперативного совещания с подрядными организациями по вопросам выполнения строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн угля в год»
29.07.2026
	№ пп
	Наименование поручения
	Ответственный
	Срок
	Результат

	Вопросы охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности

	1. ООО ПО «Радиан»

	1.1 
	Ограждать место производства работ, открытые колодцы, траншеи.
	ООО ПО 
«Радиан»
	Постоянно
	

	2. ООО «Апекс Групп»

	2.1
	Ограждать места производства работ.
	ООО 
«Апекс Групп»
	
Постоянно
	

	2.2
	Обеспечить выполнение работ на высоте с применением страховочных систем, подбородочных ремешков, леерного ограждения.
	ООО 
«Апекс Групп»
	Постоянно
	

	2.3
	Запретить использовать синтетические сигнальные жилеты при выполнении сварочных работах.
	ООО 
«Апекс Групп»
	Постоянно
	

	2.4
	Запретить использования поврежденных стропов, обеспечить своевременную утилизацию их.
	ООО 
«Апекс Групп»
	Постоянно
	

	3. АО « ТХМ»

	3.1
	Обеспечить выполнение работ на высоте с применением страховочных систем, подбородочных ремешков, леерного ограждения.
	
АО «ТХМ»
	Постоянно
	

	3.2
	Запретить управление ТС без пристегнутых ремней безопасности.
	АО «ТХМ»
	Постоянно
	

	3.3
	Ограждать место проведения работ с ПС.
	АО «ТХМ»
	Постоянно
	

	3.4
	Обеспечить руководство и контроль при ПРР ответственным за безопасное производство работ с ПС.
	
АО «ТХМ»
	Постоянно
	

	3.5
	При проведении сварочных работ использовать специальные жилеты из огнестойких материалов.
	
АО «ТХМ»
	Постоянно
	

	3.6
	Запретить нахождение работников на территории АО «ДТУ» без СИЗ (спецодежда, спецобувь).
	
АО «ТХМ»
	Постоянно
	

	3.7
	Запретить использования поврежденных стропов, обеспечить своевременную утилизацию их.
	АО «ТХМ»
	Постоянно
	

	4. АО «Мостострой-11»

	4.1
	Ограждать место производства работ, открытые колодцы, траншеи.
	АО «Мостострой-11»
	Постоянно
	

	4.2
	Запретить использования поврежденных стропов, обеспечить своевременную утилизацию их.
	АО «Мостострой-11»
	Постоянно
	

	5. ООО «Спектр-А»
	

	5.1
	Запретить нахождение работников на территории АО «ДТУ» без СИЗ (спецодежда, спецобувь).
	ООО «Спектр-А»
	Постоянно
	

	5.2
	Обеспечить выполнение работ на высоте с применением страховочных систем, подбородочных ремешков, леерного ограждения.
	ООО «Спектр-А»
	Постоянно
	

	5.3
	Запретить использования поврежденных стропов, обеспечить своевременную утилизацию их.
	ООО «Спектр-А»
	Постоянно
	

	6. ООО «Аксу-Строй»

	6.1
	Установить пункт мойки колес. Выполнить в соответствии с Правилами ООС.
	ООО «Энергопромстрой»
	22.06.2026
	
Выполнено

	6.2
	Запретить использования поврежденных стропов, обеспечить своевременную утилизацию их.
	ООО «Энергопромстрой»
	Постоянно
	

	6.3
	Запретить использования поврежденных стропов, обеспечить своевременную утилизацию их.
	ООО «Энергопромстрой»
	Постоянно
	

	7. ООО «Фортуна»

	7.1
	Обеспечить прохождение ПРМО водительским составом.
	ООО «Фортуна»
	Постоянно
	


	7.2
	Запретить управление ТС без пристегнутых ремней безопасности.
	ООО «Фортуна»
	Постоянно
	


	7.3
	Соблюдать водительским составом скоростной режим, не более 30 км/ч на территории АО «Дальтрансуголь».
	ООО «Фортуна»
	Постоянно
	


	7.4
	Запретить использования поврежденных стропов, обеспечить своевременную утилизацию их.
	ООО «Фортуна»
	Постоянно
	

	8. ООО «Уровень»

	8.1
	Ограждать место производства работ, открытые колодцы, траншеи.
	ООО 
«Уровень»
	Постоянно
	

	8.2
	Запретить использования поврежденных стропов, обеспечить своевременную утилизацию их.
	ООО 
«Уровень»
	Постоянно
	

	
	Запретить использования поврежденных стропов, обеспечить своевременную утилизацию их.
	ООО 
«Уровень»
	Постоянно
	

	9. ООО «Защита металла»

	9.1
	Обеспечить выполнение работ на высоте с применением страховочных систем, подбородочных ремешков, леерного ограждения.
	ООО «ЗМ»
	Постоянно
	

	9.2
	Запретить использования поврежденных стропов, обеспечить своевременную утилизацию их.
	ООО «ЗМ»
	Постоянно
	

	 Строительно-монтажные работы

	1. ООО «ПО Радиан»

	Договор № ДТУ-23/3У от 08.02.2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Перенос инженерных сетей, коммуникаций и сооружений из производственной зоны».
Срок выполнения работ – 27.05.2024 
Численность: Раб. – 0 чел., ИТР - 0 чел., 0 - ед. техники

	1.1 
	· Предъявить Заказчику установку гидранта в колодце 255 по проходу и подключению к НФС. 
· Выполнить корректировку рабочей документации
	ООО ПО 
«Радиан»
	01.09.2025
-
22.07.2026
	
Не выполнено

	1.2 
	Устранить замечания по колодцам согласно письма № 23/1680 от 16.06.2026 (Акт № 11062026 от 11.06.2026 ВК2-ВК13) 
	ООО ПО 
«Радиан»
	20.07.2026
-
22.07.2026
	Не выполнено

	1.3 
	· Подготовить и выполнить акты на списание использованных давальческих материалов.
· Провести пересчет песка и кабеля на складе материалов, предоставить данные по остаткам ТМЦ (предоставить список давальческих материалов)
	ООО ПО 
«Радиан»
	20.08.2025
-
22.07.2026
	
Не выполнено



	1.4
	Закончить работы по прокладке кабеля с подключением в действующую сеть (предоставить график 
	ООО ПО 
«Радиан»
	30.11.2025
-
22.07.2026
	Частично выполнено

	1.5
	Подготовить программу по осуществлению врезок в действующие сети
	ООО ПО 
«Радиан»
	14.04.2026
-
22.07.2026
	Не выполнено

	1.6
	Предоставить исполнительную документацию по выполненным работам (К4)
	ООО ПО 
«Радиан»
	20.05.2026
-
22.07.2026
	Не выполнено

	Договор от 08.02.2023г. № ДТУ-22/1297У Внешнее электроснабжение (ВЭС)
Срок выполнения работ – 21.05.2024
Численность: Раб. – 0 чел., ИТР - 0 чел., 0 - ед. техники

	1.7
	Устранить все замечания по ВЭС (Силикагель, устройство муфт – 6шт)
	ООО ПО 
«Радиан»
	11.06.2025 
-
22.07.2026
	Не выполнено

	Договор от 03.10.2025г. № ДТУ-25/1920  Монтаж кабеля и кабельных линий 6 кВ в тоннеле, кабельной трассы на участке от ПС 35/6 до канализационного колодца №143
Срок выполнения работ – 60 календарных дней
Численность: Раб. – 0 чел., ИТР - 0 чел., 0 - ед. техники

	СМР кабельной трассы от ПС 35/6 до канализационного колодца №143
	

	Договор от 20.10.2025г. № ДТУ-25/1911  Монтажные работы: наружных сетей канализации К1, К3, водоснабжения В1 на объекте Здание бытовых помещений ремонтной зоны; наружных сетей канализации К4, К3, водоснабжения В2 на объекте Пересыпная станция ПС-1.1  
Срок выполнения работ – 60 календарных дней
Численность: Раб. – 0 чел., ИТР - 0 чел., 0 - ед. техники

	Монтажные работы: наружных сетей канализации К1, К3, водоснабжения В1 на объекте Здание бытовых помещений ремонтной зоны

	1.8
	Выполнить работы в районе  здания бытовых помещений ремонтной зоны (письмо исх. №236 от 02.03.2026г. «О продлении срока окончания работ в срок до 16.03.2026»)
	ООО ПО 
«Радиан»
	16.03.2026
-
22.07.2026
	
Не выполнено

	1.9
	Подготовить акты на списание давальческих материалов по ПС-1.1
	ООО ПО 
«Радиан»
	06.05.2026
-
22.07.2026
	
Не выполнено

	1.10
	Предоставить исполнительную документацию по выполненным работам
	ООО ПО 
«Радиан»
	22.05.2026
-
22.07.2026
	Не выполнено

	Общие вопросы
	

	1.11
	Протокол совещания согласовывать в течении следующих суток с момента его проведения со всеми участниками. В случае если Подрядчик не вносит свои корректировки по датам исполнения в течении суток, принимаются даты проставленные Заказчиком.
	ДТУ
ООО ПО 
«Радиан»
	Постоянно
	

Не выполняется

	1.12
	При закрытии выполненных работ, составлять акт замены смет на новую смету с указанием изменений вносимых в смету.
	ООО ПО 
«Радиан» 
	Постоянно
	


	2. ООО «Спектр-А»

	Договор подряда от 11.11.2025 № ДТУ-25/2057
«выполнение комплекса работ по монтажу быстровозводимого складского сооружения». 60 кал. дней 
Договор подряда от 30.01.2026 № ДТУ-26/52
«выполнение работ по монтажу наружного вентилируемого фасада панелью Nichiha EFF166PX, отливов и откосов, софитов и водосточной системы.  100 кал. дней
Договор подряда от 02.03.2026 № ДТУ-26/484 «на монтаж ж/б фундаментов на объекте «ВРУ» на участке №3 в осях А-Б/20/2-30. 100 кал. дней
Договор подряда от 02.03.2026 № ДТУ-26/531 «на выполнение электромонтажных работ в быстровозводимом складском сооружении» 20 кал. дней
Договор подряда от 20.03.2026 № ДТУ-26/722 выполнение строительно-монтажных работ конструкций железобетонных, конструкций металлических «Опоры под оборудование» 185 кал. дней
Численность: Раб. –  8  чел., ИТР -  4 чел.,   2 - ед. техники

	«выполнение комплекса работ по монтажу быстровозводимого складского сооружения»

	2.1
	При закрытие выполненных работ по форме КС-2, КС-3 предоставлять акты на списание использованных давальческих материалов
	ООО 
«Спектр-А»
	
Постоянно
	

	2.2
	Устранить замечания, выявленные при приемке СМР «Быстровозводимого складского сооружения»: 
· Отсутствуют фасонные элементы защиты утеплителя на всех вентиляционных решётках РН 400х800;
· Не завершена установка наружных нащельников на узлах стыковки стеновых сэндвич панелей.
	





ООО 
«Спектр-А»


	





01.06.2026
-
24.07.2026


	




Не 
выполнено

	ВРУ

	2.3
	При закрытие выполненных работ по форме КС-2, КС-3 предоставлять акты на списание использованных давальческих материалов
	ООО 
«Спектр-А»
	Постоянно 
	

	2.4
	Предоставить по  действующим договорам подряда актуальный УТВЕРЖДЕННЫЙ КСГ, СМГ.
	ООО 
«Спектр-А»
	20.05.2026
-
05.08.2026
	Не 
выполнено

	2.5
	Закончить бетонирование фундаментов на участке №3. (передать под обратную засыпку фундаментов ООО «Фортуна»).
	ООО 
«Спектр-А»
	07.07.2026
-
01.09.2026
	Не 
выполнено

	2.6
	Очистить строительную площадку от мусора
	ООО 
«Спектр-А»
	27.07.2026
-
05.08.2026
	Не 
выполнено

	Опоры под оборудование 

	2.7
	Предоставить график поставки материалов
	ООО 
«Спектр-А»
	27.05.2026
-
24.07.2026
	Не 
предоставлен

	2.8
	Приступить к выполнению СМР конструкций железобетонных 
	ООО 
«Спектр-А»
	22.05.2026
-
22.07.2026
	Не 
выполнено

	Пересыпная станция ПС-8

	2.9
	Завершить монтаж кровли
	ИП Коротков
	31.07.2026
	В работе

	3. ООО «Уровень»

	-Договор подряда от 21.08.2025 № ДТУ-25/1523 Выполнение СМР по проекту «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего пользования на станции Терминал АО «ДТУ». Терминал 1. Этап 3»
-Договор подряда от 04.02.2026  № ДТУ-26/114 Выполнение монтажных работ наружных сетей канализации (К2) на Терминале 1
-Договор подряда от 28.01.2026  № ДТУ-26/ 133 Выполнение работ по выносу инженерных сетей водоснабжения и водоотведения из пятна застройки «Здание административно-бытового корпуса № 2» (К1, К2, В1, В3)
- Договор подряда от             № ДТУ-26/     Выполнение работ по выносу сетей В1, В2 по проекту перенос инженерных сетей
Численность: Раб. –  6 чел., ИТР -  2 чел.,   4 -  ед. техники

	Выполнение работ по выносу инженерных сетей водоснабжения и водоотведения из пятна застройки «Здание административно-бытового корпуса № 2» (К1, К2, В1, В3)

	3.1
	Выполнить обратную засыпку колодцев, камеры в районе АБК №2
	ООО «Уровень»
	05.07.2026
-
31.07.2026
	Не 
выполнено

	Выполнение монтажных работ наружных сетей канализации (К2) на Терминале 1

	3.2
	Ускорить выполнение работ по монтажу канализации вдоль фундаментов ветрозащитного экрана
	ООО «Уровень»
	01.07.2026
-
01.08.2026
	
В работе

	Выполнение работ по выносу сетей В1, В2 по проекту перенос инженерных сетей

	3.3
	Предоставить график выполнения работ по выносу сетей В1, В2.


	ООО «Уровень»
	22.07.2026
-
24.07.2026
	Не 
выполнено

	4. ООО «Апекс Групп»

	Договор подряда от 14.10.2024 №ДТУ-24/1627  «СМР по устройству: ЗДУ№2, приямок шлама у ЗДУ№2, ПС-8, ТП С-5, Эстакада №2, Здание бытовых помещений ремонтной зоны» 
Договор подряда от 18.03.2026 №ДТУ-26/688  «Строительно-монтажных работ конструкций металлических, архитектурных решений на объектах «Здание вагоноопрокидывателя на три вагона», «Эстакада № 1 (под конвейер К1С)», «Тоннель (под конвейер К1С)», «Здание магнитов»
Численность: Раб. – 37  чел., ИТР – 11 чел.,  2 -  ед. техники

	Здание бытовых помещений ремонтной зоны (ЗБПРЗ)

	4.1
	Предоставить отчет по графику поставки материалов.
	ООО «Апекс Групп»
	Еженедельно
По понедельникам
	

	4.2
	Разработать предложения по автоматизации системы ОВ. 
	ООО «Апекс Групп»
	08.04.2026
-
10.08.2026
	Выполнено

	4.2.1
	Завершить работы по автоматизации системы ОВ.
	ООО «Апекс Групп»
	10.08.2026
	В работе

	4.3
	Выполнить ремонт полимерных полов.
	ООО «Апекс Групп»
	31.05.2026
-
10.08.2026
	Не выполнено

	4.4
	Завершить внутренние работы в помещениях.
Сдавать Заказчику помещения под ключ.
	ООО «Апекс Групп»
	27.06.2026
-
10.08.2026
	Не выполнено

	4.5
	Проверить, сдать Заказчику смонтированную вентиляцию
	ООО «Апекс Групп»
	21.07.2026
-
29.07.2026
	Не выполнено

	4.6
	Устранить замечания по устройству кровли и установке дверей в щитовом помещении
	ООО «Апекс Групп»
	29.07.2026
	В работе

	Эстакада №2

	4.7
	Переварить отбортовочную полосу металлоконструкций (после устройства настилов).
	ООО «Апекс Групп»
	13.05.2026
-
31.08.2026
	В работе

	4.8
	Предоставить график по укрупнительной сборке и монтажу м/к эстакады (через ж/д пути с окнами).
	ООО «Апекс Групп»
	20.05.2026
-
24.07.2026

	Не 
выполнено

	4.9
	Подготовиться к монтажу  пролетного строения эстакады №2.
	ООО «Апекс Групп»
	13.07.2026
-
24.07.2026
	Не 
выполнено

	4.10
	Предоставить схему стоянки крана, строповки и монтажа эстакады.
	ООО «Апекс Групп»
	29.06.2026
-
24.07.2026
	Не 
выполнено

	4.11
	Проверить геометрию стыкуемых блоков с помощью монтажных шаблонов.
	ООО «Апекс Групп»
	
22.07.2026
	Не 
выполнено

	4.12
	Предоставить ППР на монтаж пролета эстакады №2
	ООО «Апекс Групп»
	17.07.2026
-
24.07.2026
	Не 
выполнено

	4.13
	Предоставить «Дорожную карту» по монтажу фермы.
	ООО «Апекс Групп»
	27.07.2026
	В работе

	4.14
	Предъявить Заказчику по акту промежуточной приемки стойки и пролет Эстакады №2
	ООО «Апекс Групп»
	05.08.2026
	Не 
выполнено

	ЗДУ №2

	4.15
	Приступить к выполнению работ по К3, К4.
	ООО «Апекс Групп»
	03.08.2026
	

	4.16
	Предоставить график мобилизации рабочего персонала по монтажу металлоконструкций.
	ООО «Апекс Групп»
	01.04.2026
-
24.07.2026
	Не 
предоставлен

	4.17
	Завершить работы по монтажу металлоконструкций -100%
	ООО «Апекс Групп»
	10.09.2026
	В работе

	Вагоноразмораживающее устройство (ВРУ)

	4.18
	Приступить к выполнению кирпичной кладке.
	ООО «Апекс Групп»
	23.06.2026
-
01.08.2026
	Не 
выполнено

	4.19
	Проверить и взять на контроль выполненную кирпичную кладку
	ООО «Апекс Групп»
	23.06.2026
-
01.08.2026
	Не 
выполнено

	ТП С-5

	4.20
	Выполнить внутренние отделочные работы -100%.
	ООО «Апекс Групп»
	10.07.2026
-
29.07.2026
	Не 
выполнено

	4.21
	Предоставить график поставки материалов для монтажа фасада.
	ООО «Апекс Групп»
	07.07.2026
-
24.07.2026
	Не 
выполнено

	АЗВН

	4.22
	Закончить электромонтажные работы
	ООО «Апекс Групп»
	23.07.2026
-
05.08.2026
	В работе

	4.23
	Предоставить КСГ на выполнение всех работ
	ООО «Апекс Групп»
	05.08.2026
	Не 
выполнено

	Вынос теплосети из зоны строительства АБК №2

	4.24
	При закрытие выполненных работ по форме КС-2, КС-3 предоставлять акты на списание использованных давальческих материалов по всем договорам.
	ООО «Апекс Групп»
	Постоянно
	

	4.25
	Закончить, предъявить работы по выносу теплосети из зоны стр-ва АБК №2.
	ООО «Апекс Групп»
	11.06.2026
-
15.08.2026
	Устранить замечания

	5.  ООО «Фортуна»

	Договор подряда от 01.07.2024 №ДТУ-24/1040 «выполнение подготовительного этапа строительно-монтажных работ по устройству земляного полотна: «Автомобильные дороги. Переустройство автомобильной дороги. Участок №2, Участок №3»; «Пути железнодорожные. Новое строительство» 
Договор подряда от 29.12.2025 №ДТУ-25/2429 «Выполнение работ по обратной засыпке с послойным уплотнением пазух котлована здания Вагоноопрокидывателя на три вагона, позиционера»
 Договор подряда от 21.02.2025 №ДТУ-25/260 выполнение СМР на земельные 
работы при устройстве ЗДУ №2, Эстакады №2, №3, №4.1, №4.2, № 4.3, ПС-1, ТП С5.
 Договор подряда от 10.04.2026 №ДТУ-26/876 от 10.04.2026 выполнение работ по устройству насыпи под здание ДПКС, под полотно линии ПЖ по проекту «Электрификация железнодорожного пути необщего пользования. 90 кал.дней
Договор подряда от 09.06.2026 ДТУ-26/1444  выполнение работ по устройству основания под фундаменты 2-го и 3-го температурного блока, по обратной засыпке фундаментов 1-го, 2-го, 3-го температурных блоков на объекте «Вагоноразмораживающее устройство»
140 кал.дней
 Численность: Раб. – 0 чел., ИТР - 1 чел., 4 - ед. техники

	Эстакада №4.1, 4.2, 4.3

	5.1
	Приступить к разработке грунта под фундаменты эстакады № 4.2, 4.3, 4.1
	ООО 
«Фортуна»
КИП 40
Радиан 
	17.03.2026
-
20.07.2026
	
Выполнено

	ЗВО, позиционер, ВРУ

	5.2
	Выполнять записи при поэтапном проведении работ в журнале заявок промежуточной приемки. 
	ООО 
«Фортуна»
	
постоянно
	

	5.3
	При закрытие выполненных работ по форме КС-2, КС-3 предоставлять акты на списание использованных давальческих материалов
	ООО 
«Фортуна»
	Постоянно, по всем договорам
	

	5.4
	Выполнять качественно работы по уплотнению грунтов на объектах:
· Контроль технический геодезический и контроль динамическим плотномером в пересчёте на Ку=0,95, не менее.
· Присутствие ИТР на объекте – контроль проходок и т.д.
· ИД – послойного уплотнения и лабораторный контроль протоколами 
	


ООО 
«Фортуна»
	



Постоянно
	


В работе

	5.5
	Сдать Заказчику работы по уплотнению грунта (по всем Договорам)
	ООО 
«Фортуна»
	
05.08.2026
	
В работе

	6. АО «ТХМ»

	ДС № 2 Договор подряда от 28.01.2025 №ДТУ-24/942И «СМР по Пересыпная станция №1.1 – (КЖ, КМ, АР), Эстакада №3, №4.1, №4.2, №4.3 - (КЖ, КМ), 
Договор № ДТУ-25/1771 от 29.09.2025 «СМР по устройству конструкций ж/б на объекте «ЗВО»
Численность: Раб. – 110 (в 2 смены)  чел., ИТР - 12 чел.,  23 -  ед. техники

	ПС-1.1, эстакада № 4.1, 4.2, 4.3

	6.1
	Оформлять акты входного контроля при приеме металлоконструкций
	АО « ТХМ»
	постоянно
	В работе

	6.2
	Предоставить график выполнения работ по монтажу металлоконструкций ПС-1.1
	АО « ТХМ»
	27.05.2026
-
24.07.2026
	Не предоставлен

	6.3
	Приступить к выполнению фундаментов плиты Е-Хауса
	АО « ТХМ»
	14.08.2026
	

	ЗВО, позиционер, тоннель уч. №1, №2

	6.4
	Предоставить по всем действующим договорам подряда актуальный Утвержденный КСГ, СМГ.
	АО «ТХМ»
	14.11.2025
-
24.07.2026
	
Не предоставлены

	6.5
	Обновить график выполнения работ на объекте «Тоннель»
	АО «ТХМ»
	18.02.2026
-
24.07.2026
	Не предоставлен

	6.6
	При закрытие выполненных работ по форме КС-2, КС-3 предоставлять акты на списание использованных давальческих материалов
	
АО «ТХМ»
	Постоянно, по всем договорам
	

	6.7
	Предоставить коммерческое предложение на монтаж металлоконструкций ЗВО
	АО «ТХМ»
	16.06.2026
-
01.08.2026
	Не предоставлено

	6.8
	Предоставить график монтажа основного технологического оборудования. 
	АО «ТХМ»
	22.07.2026
-
24.07.2026
	Выполнено

	6.9
	Предоставить график выполнения бетонирования Тоннеля (участок №3 надземный).
	АО «ТХМ»
	22.07.2026
	

	7. ООО «Аксу-Строй»

	Договор подряда от 20.11.2025 № ДТУ-25/2046
  «выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Здание АБК №2»: конструкции ж/б, м/к» 300 кал.дней
 Численность: Раб. –  21 чел., ИТР -  5 чел.,  7-  ед. техники

	АБК №2

	7.1
	К выполнению работ по разработке котлованов приступать после оформления наряда-допуска от эксплуатирующей организации (приглашать наблюдающего).
	ООО 
«Аксу Строй»
	
Постоянно
	

	7.2
	Приступить к устройству ростверков
	ООО 
«Аксу Строй»
	04.08.2026
	

	8. АО «Мостострой-11»

	Договор подряда от 21.08.2025  № ДТУ-25/1609
«выполнение строительно-монтажных работ Автомобильного путепровода эстакадного типа».
Численность: Раб. –  57  чел., ИТР -  6 чел.,   6 -  ед. техники

	8.1
	Выполнить АКЗ металлических пролетных строений согласно ГОСТ 34667.5-2021 (письмо №23/3317 от 25.12.2025г. общая толщина АКЗ – 360 мкм).
	АО «Мостострой-11»
	
Постоянно
	


	8.2
	Проверить съемку пролетов КМ между опорами 9-10:
· Контроль сдаточных отметок до нагружения пролетов КМ
· Контроль отметок самих опор 9,10 в осях КЖ (верх подливок СФОЧ).
	
АО 
«Мостострой-11»
КИП 40 
(Будаев А.А.)
	

01.07.2026
	
В работе

	8.3
	Предоставить ИД по выполненным работам.
	АО 
«Мостострой-11»
	22.07.2026
	

	8.4
	Выполнить опалубку пролета 3-5-9.
	АО 
«Мостострой-11»
	15.07.2026
-
22.07.2026
	Не выполнено

	8.5
	Приступить к покраске железобетонных и металлических конструкций.
	АО 
«Мостострой-11»
	03.07.2026
-
01.08.2026
	Не выполнено

	9. ООО «Новый стандарт»

	Договор подряда от 25.03.2026 № ДТУ-26/768
  «выполнение работ по монтажу транзитных кабельных лотков, кабельного колодца, кабеленесущих конструкций, заземления на участке от совмещенной непроходной эстакады (вблизи Здания бытовых помещений ремонтной зоны) до Трансформаторной подстанции С5, Здания дробильной установки № 2 и далее до Эстакады № 2 (под конвейер К1.1С).  100 кал.дней
 Численность: Раб. –  3 чел., ИТР -  1 чел.,  2 -  ед. техники

	

	9.1
	Предоставить график выполнения работ заверенный печатью и подписанный руководителем.
	ООО «Новый Стандарт»
	17.06.2026
-
22.07.2026
	Выполнено

	9.2
	Выполнить армирование и бетонирование плиты перекрытия камеры.
	ООО «Новый Стандарт»
	
01.08.2026
	

	9.3
	Выполнить работы по укладке лотков.
	ООО «Новый Стандарт»
	
22.07.2026
	

	10. ООО «Антарес С»

	Договор от 22.04.2026 № ДТУ-26/921 
 «Выполнение строительно-монтажных работ на Терминале-1 (фундаменты и металлоконструкции контактной сети)» 

	Договор от 22.04.2026 № ДТУ-26/922 
 «Выполнение строительно-монтажных работ на Терминале-2 и Перегоне Терминал-1 и Терминал-2 (фундаменты и металлоконструкции контактной сети)»
Численность: Раб. – 20  чел., ИТР -  2 чел.,   8 -  ед. техники

	10.1
	Решить вопрос по установленным фундаментам «в воздухе», отсыпать площадку до проектных отметок.
	ООО «Антарес С»
	
09.06.2026
	
В работе

	10.2
	Приступить к монтажу металлических стоек.
	ООО «Антарес С»
	20.07.2026
-
05.08.2026
	

	11. ООО «СГП», ООО «СЖД-Проект»

	Договор от 26.12.2025 № ДТУ-25/2144 «Осуществление авторского надзора»  СГП
Договор  от  14.05.2025  № ДТУ-25/873   «Выполнение проектных работ» СГП
Договор от 30.04.2026 № ДТУ-26/1079 «Осуществление авторского надзора» СЖД

	11.1
	Принять решение по усилению ростверка на 6 оси здания АБК-2
	ООО «СГП»
	30.07.2026
	

	12. ООО «Защита металла»

	Договор подряда от 03.03.2026 № ДТУ-26/621
  «выполнение работ по восстановлению грунтового покрытия и доведения грунта до проектной толщины на м/к ПС-8»  45 кал.дней
 Численность: Раб. –  5 чел., ИТР -  1 чел.,  2 -  ед. техники

	12.1
	Предоставить Исполнительную документацию по работам огнезащитной обработке металлоконструкций ПС-8
	ООО «Защита металла»
	30.07.2026
	

	13. Общие вопросы

	
13.1

	Каждую среду месяца в 10:00, кроме праздничных дней будет проводиться оперативное совещание по решению производственных вопросов, присутствие представителей, обязательно.
	Мостострой-11
Радиан
Фортуна
Спектр-А
Апекс Групп
ТХМ, Уровень
Аксу-Строй
Новый Стандарт
Антарес С
Защита металла
	Постоянно
	 

В работе

	
13.2
	На весь материал поступивший на строительную площадку вызывать представителей ОКС и ДОВ для проведения входного контроля.
	Мостострой-11
Радиан 
Фортуна
Апекс Групп
ТХМ 
Спектр-А
Уровень
Аксу-Строй
Антарес С
Новый Стандарт
Защита металла
	Постоянно
	

В работе

	13.3
	Каждую  пятницу месяца до обеда  предоставлять письмо об ответственных лицах при проведение работ в выходные дни
	Мостострой-11
Радиан 
Фортуна
Апекс Групп
ТХМ, 
Спектр-А
 Уровень
Аксу-Строй
Новый Стандарт
Антарес С
Защита металла
	Постоянно
	

В работе

	13.4
	Каждые 10 рабочих дней предоставлять журналы общих работ на проверку
	Мостострой-11
Радиан 
Фортуна
Апекс Групп
ТХМ, 
Спектр-А
 Уровень
Аксу-Строй
Новый Стандарт
Антарес С
	Постоянно
	



	13.5
	Предоставить по всем действующим договорам подряда актуальный КСГ.
Предоставлять суточно-месячный график до 25 числа, ежедневно предоставлять отчет по форме СМГ на  выполненные работы 
	Мостострой-11
Радиан 
Фортуна
Апекс Групп
ТХМ
Аксу-Строй Уровень
Новый Стандарт
Антарес С
	

Постоянно
	
В работе

	13.6
	Предоставлять исполнительную документацию в течении 12 дней после окончания работ 
	Мостострой-11
Радиан 
Фортуна
Апекс Групп
ТХМ
Аксу-Строй Уровень
Новый Стандарт
Антарес С 
Защита металла
	

Постоянно
	

В работе

	13.7
	Выполнять записи при поэтапном проведении работ в журнале заявок промежуточной приемки 
	Мостострой-11
Радиан 
Фортуна
Апекс Групп
ТХМ
Спектр-А
Аксу-Строй Уровень
Новый Стандарт
Антарес С
Защита металла
	Постоянно
	  

В работе

	13.8
	При предъявлении к освидетельствованию готовности строительно-монтажных работ на объектах, подрядным организациям руководствоваться п.8.3.1 СП 48.13330.2019 «Организация строительства».  

	Мостострой-11
Радиан 
Фортуна
Апекс Групп
ТХМ
Спектр-А
Аксу-Строй Уровень
Новый Стандарт
Антарес С
	Постоянно
	



	

	Руководитель  
направления 
	___________________
	С.А. Еремин 

	
	
	

	Представители подрядных организаций:

	

	ООО «ПО Радиан»
	
	

	Начальник участка 
	__ Участия не принимал  
	М.А.Злочевский


	
	
	

	ООО «Апекс Групп»
	
	

	Начальник участка
	___________________
	Д.Н. Пинчук

	
	
	

	АО «ТХМ»
	
	

	Главный инженер

	___________________
	А.А. Вышкварка

	
	
	

	ООО «Фортуна»
	
	

	Производитель работ
	___________________
	Р.И. Кондратюк

	
	
	

	ООО «Уровень»
	
	

	Заместитель директора по производству
	__________________
	Д.Н. Лут

	
	
	

	

АО «Мостострой-11»
	
	

	Производитель работ
	___________________
	К.В. Полубенко 
 


	ООО «Спектр-А»
	
	

	Производитель работ
	           ___________________
	В.В. Галкин

	
	
	

	ООО «Аксу-Строй»
	
	Д.А. Кононов

	Зам. директора
	___________________
	



	ООО «Новый Стандарт»
	
	

	Начальник участка
	______________________
	Л.Л. Мороз 


	ООО «Антарес С»
	
	

	Руководитель проекта

ООО «Защита Металла»
Технический директор
	______________________




_____________________
	Е.И. Андреев




Д.С. Маковский




Список участников совещания
10 ч.00 м.                                                                                          					29.07.2026 г.
Место проведения совещания: АО «Дальтрансуголь» РФ, Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, Межселенные территории Ванинского муниципального района, территория Мыс Мучукей-Дуа, строение 6
	АО «Портовый Альянс»

	Начальник управления
	                                    Натурин Андрей Федорович

	АО «Дальтрансуголь» КИП 40

	Руководитель проекта
	Яковлев Игорь Эдуардович

	Руководитель направления по строительству
	Еремин Сергей Анатольевич

	Руководитель общестроительной группы
	Хотцкин Николай Анатольевич

	Директор по охране труда, промышленной, пожарной безопасности
	Смирнов Роман Валерьевич

	Главный специалист ПТО
	Матвеева Людмила Александровна

	Начальник отдела электромонтажных работ
	Вторушин Никита Дмитриевич

	Главный специалист
	Пискарев Артем Андреевич

	Дирекция по безопасности

	Начальник отдела
	Ниязов Виталий Анатольевич

	Главный специалист отдела экономической безопасности
	Кисель Виталий Владимирович

	Заместитель исполнительного директора по безопасности
	Червоный Андрей Владимирович

	Эколог
	Егорова Ирина Николаевна

	Подрядчик ООО «ПО Радиан»

	Начальник участка
	Злочевский Максим Александрович

	Руководитель департамента СМР
	Протасов Владимир Владимирович

	Главный инженер
	Петров Денис Николаевич

	Авторский надзор ООО «СГП»

	Заместитель главного инженера проекта
	Шелудько Алексей Антонович

	Заместитель главного инженера проекта
	Яфаркина Анжела Викторовна
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